****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «30» марта 2018 года № 22

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ

Косоржанского сельсовета Щигровского района

Курской области за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области от 28.02.2018г. № 13 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Косоржанского сельсовета» Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области в сети «Интернет».

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района А.П.Иголкина

Приложение

к постановлению Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района

от «30» марта 2018 г. № 22

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета Щигровского района за 2017 год**

(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ Администрации Косоржанского сельсовета

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета (далее – муниципальных программ) за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Косоржанского сельсовета 28.02.2018г. № 13 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Косоржанского сельсовета.

Основными критериями для оценки эффективности реализации  целевых программ стали:

1. Выполнение запланированных мероприятий программы.

2. Уровень финансового обеспечения программы.

3. Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации муниципальные программы, приводились в соответствии с решением Собрания депутатов Косоржанского сельсовета от 14.12.2016 года № 5-1-6 «О бюджете муниципального образования «Косоржанский сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом последующих изменений).

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2017 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органа местного самоуправления  по реализации мероприятий муниципальных  программ.

В 2017 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.»

     В результате проведенной оценки эффективности реализации 6 муниципальных программ выявлено:

2 программы не оценивались.

В 2 программах степень выполнения мероприятий - 0%. Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей - 0%. Уровень финансирования – 0%,  т.к. мероприятия, показатели, финансирование мероприятий программы в 2017 году не были запланированы и не осуществлялись).

 3 программы признаны эффективными.

 В 2017 были профинансированы 3 программы в полном объеме.

В 2 программах финансирование  в 2017 году не планировалось.

 По итогам 2017 года достигнуты установленные плановые значения  98,4 % целевых показателей (индикаторов) муниципальных  программ.

В полном объеме (100 процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 3 муниципальным программам, по 3 муниципальным программам значения целевых показателей не достигнуты – 0 %.

 На реализацию муниципальных программ в 2017  году было направлено 551751,17 тыс. рублей за счет средств местного бюджета    (100 % от плана).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | | | 2017 год | | | | | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | | | Профинансировано (руб., коп.) | | Выполнено (руб., коп.) | | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 |
| **1. Муниципальной программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы муниципальной программы « Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы» | Итого | | | 10450,00 | | | 10450,00 | | 10450,00 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | | 10450,00 | | | 10450,00 | | 10450,00 | | 100% |
| Основное мероприятие «Подготовка кадров муниципальной службы » | Итого | | | 10450,00 | | | 10450,00 | | 10450,00 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | | 10450,00 | | | 10450,00 | | 10450,00 | | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | | | **10450,00** | | | **10450,00** | | **10450,00** | | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Внебюджетные источники** | | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | | **10450,00** | | | **10450,00** | | **10450,00** | | **100%** |
| **2.Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | **Итого** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** |
| **Средства федерального бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования | **Итого** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства федерального бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| ИТОГО по муниципальной программе | **Итого** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства федерального бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| **3. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы» | **Итого** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства**  **Федерального**  **бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| Основное мероприятие «Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму» | **ИТОГО** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства федерального бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **ИТОГО** по муниципальной программе | **Итого** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства федерального бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области муниципальной программы | | Итого | | 8767,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 8767,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов» | | Итого | | 8767,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 8767,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **Итого** | | **8767,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | **8767,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0** |
| **5. Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Материально- техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017 – 2020 годы | | Итого | | 426006,62 | | | 426006,62 | | 426006,62 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства местного -бюджета | | 426006,62 | | | 426006,62 | | 426006,62 | | 100% |
| Основное мероприятие «Материально- техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Косоржанского сельсовета» | | Итого | | 426006,62 | | | 426006,62 | | 426006,62 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 426006,62 | | | 426006,62 | | 426006,62 | | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **Итого** | | **426006,62** | | | **426006,62** | | **426006,62** | | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | | | **---** | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | 426006,62 | | | 426006,62 | | 426006,62 | | **100%** |
| **6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | Итого | | 115294,55 | 115294,55 | | | | 115294,55 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | --- | | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | - | - | | | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | --- | --- | | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 115294,55 | 115294,55 | | | | 115294,55 | | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки граждан» | | Итого | | 115294,55 | 115294,55 | | | | 115294,55 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | --- | | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | - | - | | | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | --- | --- | | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 115294,55 | 115294,55 | | | | 115294,55 | | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **Итого** | | **115294,55** | **115294,55** | | | | **115294,55** | | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | **---** | | | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | **---** | | | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | **115294,55** | **115294,55** | | | | **115294,55** | | **100%** |

**Рейтинг**  
**муниципальных программ Косоржанского сельсовета Щигровского района за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  муниципальной  программы | Мероприятия план | Мероприятия факт | **Выполнение запланированных мероприятий** | Показатели план | Показатели и индикаторы  факт | **Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей** | **Уровень финансового обеспечения программы** | | | **Полученная**  **общая оценка муниципальной программы, %** | Качественная характеристика программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»; | 4 | 4 | **100** | 3 | 3 | **100** | **100** | | | **100** | **Эффективность на уровне** |
| 2 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»; | 1 | 0 | **0** | 1 | 0 | **0** | **0** | | | **0** | **Эффективность не достигнута** |
| 3 | Развитие и укрепление материально-технической базы на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»; | 6 | 6 | **100** | 4 | 4 | **100** | **100** | | | **100** | **Эффективность на уровне** |
| 4 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.» | 1 | 1 | **100** | 1 | 1 | **100** | **100** | | | **100** | **Эффективность на уровне** |
| 5 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»; |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **Эффективность не оценивалась** |
| 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **Эффективность не оценивалась** |