**Постановление от «11» марта 2019 года № 30 "Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области за 2018 год"**

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» марта 2019 года         № 30

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ

Косоржанского сельсовета Щигровского района

Курской области за 2018 год

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области от 28.02.2018г. № 13  «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Косоржанского сельсовета» Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области в сети «Интернет».

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района                                                                      А.П.Иголкина

Приложение №1

к постановлению Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района

от «11» марта 2019г. №30

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета Щигровского района за 2018 год**

(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ Администрации Косоржанского сельсовета

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета (далее – муниципальных программ) за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Косоржанского сельсовета 28.02.2018г. № 13 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Косоржанского сельсовета.

Основными критериями для оценки эффективности реализации  целевых программ стали:

1. Выполнение запланированных мероприятий программы.

2. Уровень финансового обеспечения программы.

3. Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации муниципальные программы, приводились в соответствии с решением Собрания депутатов Косоржанского сельсовета  от 14.12.2017 года № 22-1-6 «О бюджете муниципального образования «Косоржанский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом последующих изменений).

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2018год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органа местного самоуправления  по реализации мероприятий муниципальных  программ.

В 2018 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы  на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.»

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Косоржанском  сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы»

     В результате проведенной оценки эффективности реализации 7 муниципальных программ выявлено:

- программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Косоржанском  сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы - не оценивалась.

Степень выполнения мероприятий - 0%. Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей - 0%. Уровень финансирования – 0%, т.к. мероприятия, показатели, финансирование мероприятий программы в 2018 году не были запланированы и не осуществлялись).

 2 программы признаны эффективными.

 В 2018 были профинансированы 2 программы в полном объеме.

В 5 программах финансирование  в 2018 году не проводилось.

 По итогам 2018 года достигнуты установленные плановые значения  96,7% целевых показателей (индикаторов) муниципальных  программ.

В полном объеме (100 процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 2 муниципальным программам, по 5 муниципальным программам  значения целевых показателей не достигнуты – 0 %.

На реализацию муниципальных программ в 2018 году было направлено 742826,01 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (96,7 % от плана).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | | Источники финансирования | | | 2018год | | | | | | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | | | Профинансировано (руб., коп.) | | | Выполнено (руб., коп.) | | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 |
| **1.  Муниципальной программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма  «Реализация мероприятий, направленных на  развитие муниципальной службы  муниципальной программы « Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы» | | Итого | | | 10000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | | 10000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Основное мероприятие «Подготовка кадров муниципальной службы » | | Итого | | | 10000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | | 10000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **Итого** | | | **10000,00** | | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Внебюджетные источники** | | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | | **10000,00** | | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **2.Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | | **Итого** | | **1000** | | | **0** | | | **0** | | |  |
| **Средства федерального бюджета** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | 1000 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования | | **Итого** | | **1000** | | | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | 1000 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ИТОГО по муниципальной программе | | **Итого** | | **1000** | | | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | **1000** | | | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **3. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы» | | **Итого** | | | **2000** | | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **Средства**  **Федерального**  **бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | | **2000** | | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Основное мероприятие «Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму» | | **ИТОГО** | | | **2000** | | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | | **2000** | | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **ИТОГО** по муниципальной программе | | **Итого** | | | **2000** | | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Средства областного бюджета** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| **Средства местного бюджета** | | | **2000** | | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма  «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района  Курской области муниципальной программы | | | Итого | | 8767,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 8767,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов» | | | Итого | | 8767,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 8767,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | **Итого** | | **8767,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | **8767,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0** |
| **5. Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы  на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Материально- техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017 – 2020 годы | | | Итого | | 548574,26 | | | 548574,26 | | | 548574,26 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства местного -бюджета | | 548574,26 | | | 548574,26 | | | 548574,26 | | 100% |
| Основное мероприятие «Материально- техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Косоржанского сельсовета» | | | Итого | | 548574,26 | | | 548574,26 | | | 548574,26 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Внебюджетные источники | | --- | | | --- | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 548574,26 | | | 548574,26 | | | 548574,26 | | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | **Итого** | | 548574,26 | | | 548574,26 | | | 548574,26 | | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | | | **---** | | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | 548574,26 | | | 548574,26 | | | 548574,26 | | **100%** |
| **6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | Итого | | 194251,75 | 194251,75 | | | | | 194251,75 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | - | - | | | | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 194251,75 | 194251,75 | | | | | 194251,75 | | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки граждан» | | | Итого | | 194251,75 | 194251,75 | | | | | 194251,75 | | 100% |
| Средства федерального бюджета | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | - | - | | | | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | 194251,75 | 194251,75 | | | | | 194251,75 | | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | **Итого** | | 194251,75 | 194251,75 | | | | | 194251,75 | | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | **---** | | | | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | **-** | | | | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | **---** | | | | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | 194251,75 | 194251,75 | | | | | 194251,75 | | **100%** |
| **7. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**  **безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | Итого | | 2000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | --- | --- | | | --- | | | | --- |
| Средства областного бюджета | | - | - | | | - | | | | - |
| Внебюджетные источники | | --- | --- | | | --- | | | | --- |
| Средства местного бюджета | | 2000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки граждан» | | | Итого | | 2000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | --- | --- | | | --- | | | | --- |
| Средства областного бюджета | | - | - | | | - | | | | - |
| Внебюджетные источники | | --- | --- | | | --- | | | | --- |
| Средства местного бюджета | | 2000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | **Итого** | | 2000 | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | | **---** | **---** | | | **---** | | | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | **-** | **-** | | | **-** | | | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | **---** | **---** | | | **---** | | | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | 2000 | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| **8 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района**  **на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Итого | | | | - | - | | | | | - | | - |
| Средства федерального бюджета | | | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | | | - | - | | | | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | | | - | - | | | | | - | | - |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки граждан» | Итого | | | | - | - | | | | | - | | - |
| Средства федерального бюджета | | | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства областного бюджета | | | | - | - | | | | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | | | --- | --- | | | | | --- | | --- |
| Средства местного бюджета | | | | - | - | | | | | - | | - |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | | | | **-** | **-** | | | | | **-** | |  |
| **Средства федерального бюджета** | | | | **---** | **---** | | | | | **---** | | **---** |
| **Средства областного бюджета** | | | | **-** | **-** | | | | | **-** | | **-** |
| **Внебюджетные источники** | | | | **---** | **---** | | | | | **---** | | **---** |
| **Средства местного бюджета** | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Рейтинг**  
**муниципальных программ  Косоржанского сельсовета Щигровского района за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  муниципальной  программы | Мероприятия план | Мероприятия факт | Выполнение запланированных мероприятий | Показа  тели план | Показа  тели и индикаторы  факт | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей | Уровень финансового обеспечения программы | Полученная  общая оценка муниципальной программы,  % | Качественная характеристика программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы | **4** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***Эффективность не достигнута*** |
| 2 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | **3** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***Эффективность не достигнута*** |
| 3 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***Эффективность не достигнута*** |
| 4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»; | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***Эффективность не достигнута*** |
| 5 | Развитие и укрепление материально-технической базы  на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»; | **4** | **4** | **100** | **4** | **4** | **100** | **100** | **100** | ***Эффективность на уровне*** |
| 6 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.» | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** | **100** | **100** | ***Эффективность на уровне*** |
| 7 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***Эффективность не достигнута*** |
| 8 | Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-ства в Косоржанском  сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***Эффективность не оценивалась*** |

                                                                                                                                                                              Приложение к   постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы в  муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на период 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы,. руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | |
| 1,1 | | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области | Создание единой системы  обучения муниципальных служащих включающих в себя:  - создание условий для профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;  -повышение квалификации по краткосрочным и долгосрочным программам;  - обеспечение  условий для самообразования муниципальных служащих;  - внедрение новых образовательных технологий (электронных обучающих систем, программ форм дистанционного обучения)  -подготовка предложений по совершенствованию форм и методов обучения муниципальных служащих, введению новых специальностей и специализаций по подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | Профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 2018 | 10000,00 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

                                                                                                                                                                              Приложение к   постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан в  Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на период 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы,. руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | |
| 1,1 | | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» | В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству. | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | **-**расходы местного бюджета на благоустройство территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области (уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству Косоржанского сельсовета. | 2018 | 8767,00 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

                                                                                                                                                                              Приложение к   постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие укрепление материально-технической базы   муниципального образования «  Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1,1 | | «Развитие крепление материально-технической базы   муниципального образования «  Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы» | - укрепление материально-технической  базы Администрации Косор-жанского сельсовета Щигровского района Курской области;  - оснащение  компьютерной техникой, программным и материально-техническим обеспечением;  - повышение эффективнос-ти системы муници-пального управления;  -организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны;  - обеспечение транспортным средством органа местного самоуправления | | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | -автоматизация  работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  -материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;  -формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области | 2018 | 548574,26 | 548574,26 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | |
| 1,1 | | «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы» | выполнение обязательств государства по                                          социальной поддержке отдельным категориям населения | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных  законодательством (кол-во человек) | 2018 | 194251,75 | 194251,75 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | |
| 1,1 | | муниципальной  программы  «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | - охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопас-ности, профилактика и предотвращение правонарушений, обеспечение безопас-ности дорожного движения;  - повышение эффектив-ности взаимодействия заинтересованных органов;  - совершенствование правового информи-рования населения;  - привлечения насе-ления в участии в спортивных мероприятиях. | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | Снижение количества регистрируемых преступлений, недопущение прироста тяжких и особо тяжких преступлений, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, снижение уровня аварийности на дорогах поселения, повышение доверия общественности к деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления | 2018 | 1000,00 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | | |
| 1,1 | | муниципальной  программы  муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы» | организация антитеррористи-ческой деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации Косоржанского сельсовета, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | 1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации  молодежи.  2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей  религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.  3.Совершенствование форм и методов работы органа местного   самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии,   национальной расовой  нетерпимости, противодействию  этнической  дискриминации.  4.Создание эффективной системы правовых, организационных   и идеологических механизмов противодействия экстремизму,  этнической и  религиозной нетерпимости. | 2018 | 2000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | |
| 1,1 | | Подпрограмма 1. Защита населения от ЧС, обеспечение безопасности на водных объектах    Подпрограмма 2. Пожарная безопасность | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации  Косоржанского  сельсовета Щигровского района Курской области ;  создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района | уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  сокращение материальных потерь от пожаров;  создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;  оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;  снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;  увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;  улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;  повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | 2018 | 2000,00 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

Администрации Косоржанского сельсовета

Щигровского района Курской области

 от «11» марта 2019 г № 30

**Отчет**

**об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском  сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Фактически за 2018год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1,1 | | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском  сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы» | 1) ведение реестра субъектов малого предпринимательства, анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития; прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района   на 2018-2020 годы;  2) привлечение субъектов малого предпринимательства в конкурсных процедурах по размещению муници­пального заказа;  3) освещение в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;  4)информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства;  5)финансовая и инвестиционная поддержка;  6) содействие выставочно-ярмарочной деятельности;  7)предоставление помещений для проведения совещаний и семинаров организациям, образующим инфра­структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  8)организация поддержки малого и среднего предпринимательства, направленная на предоставление ин­формации о нежилых помещениях, находящихся в собственности Косоржанского сельсовета Щигровского района под офисы, произ­водственные и складские помещения. | | Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района |  | 2018 | 0 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация**

об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования « Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2017-2020годы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность на уровне** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 548574,26 | 548574,26 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 548574,26 | 548574,26 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

об итогах реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы» за 2018 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность не достигнута** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. в том числе: | руб. | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

об итогах реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан в  Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на период 2015-2020 годы»  за 2018 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность не достигнута** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 8767,00 | 0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 8767,00 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы» за 2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность на уровне** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 194251,75 | 194251,75 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 194251,75 | 194251,75 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной  программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность не достигнута** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной  программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы» за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность не достигнута** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 2000.00 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 2000.00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность не достигнута** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском  сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы» за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности | | **Эффективность не достигнута** | | | | |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | руб. | 0 | 0 | 00 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Косоржанский сельсовет» | руб. | 0 | 0 | 00 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | руб. | - | - | - |  |