**Постановление От «24» сентября 2018г №82 " Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов, представляемых инвесторами"**

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «24» сентября 2018г №82

Об утверждении Порядка мониторинга и контроля

за исполнением инвесторами обязательств по

заключенным с ними специальным инвестиционным

контрактам и форм отчетов, представляемых инвесторами

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района постановляет:

1. Утвердить Порядок мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов, представляемых инвесторами (приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации  Косоржанского сельсовета Щигровского района

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района                                                        А.П.Иголкина

Приложение №1

к постановлению администрации

Косоржанского сельсовета

Щигровского района

От «24» сентября 2018г. №82

**Порядок мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов, представляемых инвесторами**

**(далее – Порядок)**

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления уполномоченным органом Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района (далее– уполномоченный орган) мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств, принятых по специальным инвестиционным контрактам, в том числе за исполнением обязательств, привлеченных лиц (в случае их привлечения), указанных в специальном инвестиционном контракте (далее - обязательства инвестора).

2. Мониторинг проводится уполномоченным органом каждые 6 месяцев (далее - период мониторинга) с даты заключения специального инвестиционного контракта.

В случае если отчетный период, установленный специальным инвестиционным контрактом, по результатам которого осуществляется контроль за исполнением инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, менее или равен периоду мониторинга, мониторинг не проводится.

3. Мониторинг проводится в целях надлежащего исполнения инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, и включает в себя сбор, обобщение, систематизацию и учет информации о ходе исполнения указанных обязательств, в том числе в отношении объема инвестиций, фактически направленных на финансирование инвестиционного проекта.

4. Уполномоченный орган после получения от инвестора информации:

а) регистрирует представленную информацию об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа;

б) в течение 30 рабочих дней осуществляет обобщение, систематизацию и учет представленной инвестором информации о ходе исполнения обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, и уведомляет инвестора о результатах осуществления мониторинга.

5. Результатом осуществления мониторинга является обеспечение уполномоченным органом текущей информацией о ходе реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках специального инвестиционного контракта, и направляемое в адрес инвестора письмо уполномоченного органа, содержащее сведения о рассмотрении информации, представленной инвестором в целях проведения мониторинга.

6. Контроль за исполнением инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту (далее - контроль) осуществляется уполномоченным органом путем оценки промежуточных и итоговых результатов при реализации инвестиционных проектов.

7. В ходе осуществления контроля проверяется:

а) исполнение обязательств инвестора, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

б) достижение в ходе реализации инвестиционного проекта результатов (показателей), указанных в специальном инвестиционном контракте, за отчетный период и к моменту окончания срока действия специального инвестиционного контракта.

8. Контроль включает в себя рассмотрение отчетов об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, представляемых инвестором за отчетные периоды, указанные в специальном инвестиционном контракте, а также отчета об итогах реализации инвестиционного проекта, представляемого по окончании срока действия специального инвестиционного контракта (далее - отчеты), с прилагаемыми к отчетам документами, и оценку результатов исполнения указанных обязательств.

9. Результатом осуществления контроля является заключение уполномоченного органа о выполнении или невыполнении инвестором обязательств, принятых на основании специального контракта, и о достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за отчетный период либо за период действия специального инвестиционного контракта, содержащее следующую информацию (далее - заключение):

а) место составления заключения;

б) дата и номер специального инвестиционного контракта;

в) полное наименование инвестора и привлеченных лиц (в случае привлечения последних);

г) отчетный период, за который составлено заключение, либо срок действия специального инвестиционного контракта (для заключения, составляемого по итогам реализации инвестиционного проекта);

д) дата утверждения заключения уполномоченным органом, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица уполномоченного органа с указанием его должности и печать уполномоченного органа;

е) перечень документов, представленных инвестором;

ж) сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности документов, представленных инвестором, требованиям настоящего Порядка;

з) сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором каждого обязательства, предусмотренного специальным инвестиционным контрактом в отчетном периоде либо за весь срок действия специального инвестиционного контракта, в том числе о выполнении мероприятий инвестиционного проекта (плана мероприятий по охране окружающей среды/программы повышения экологической эффективности - для специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих внедрение наилучших доступных технологий), объеме вложенных инвестиций, видах произведенных расходов, выпущенной промышленной продукции (или введенном в эксплуатацию технологическом оборудовании - для специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих внедрение наилучших доступных технологий);

и) сведения о плановых показателях, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и о фактически достигнутых инвестором показателях за отчетный период либо за срок действия специального инвестиционного контракта;

к) сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом показателя за отчетный период либо за период действия специального инвестиционного контракта;

л) сведения о согласовании заключения уполномоченными органами муниципального образования.

10. Инвестор в течение 10 рабочих дней с момента окончания отчетного периода (в случае, если отчетный период менее или равен шести месяцам) либо в течение 20 рабочих дней с момента окончания отчетного периода (в случае, если отчетный период составляет более шести месяцев), предусмотренного специальным инвестиционным контрактом, представляет в уполномоченный орган отчет об исполнении  обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, за соответствующий отчетный период по одной из утвержденных форм. Формы отчета утверждаются уполномоченным органом.

11. Инвестор в течение 20 рабочих дней с момента окончания срока действия специального инвестиционного контракта представляет в уполномоченный орган отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по одной из утвержденных форм отчета (в зависимости от предмета специального инвестиционного контракта). Формы отчета утверждаются уполномоченным органом.

12. К отчетам  инвестор прилагает копии подтверждающих документов, прошитые, пронумерованные и заверенные инвестором либо привлеченным лицом (в случае, если какие-либо документы для подтверждения сведений, изложенных в отчетах, получены инвестором от привлеченного лица).

13. Уполномоченный орган после получения от инвестора документов:

а) регистрирует представленные документы в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа;

б) в течение 15 рабочих дней проверяет правильность оформления и комплектность документов

в) в случае несоответствия оформления и комплектности документов   в течение 5 рабочих дней направляет инвестору уведомление о необходимости исправления недостатков в оформлении документов и (или) представлении недостающих документов не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления;

г) в случае соответствия оформления и комплектности документов,   либо после повторного получения от инвестора документов в течение 25 рабочих дней проводит проверку представленных инвестором документов  и разрабатывает проект заключения;

д) не позднее 5 рабочих дней после подготовки проекта заключения направляет проект заключения с приложением копий документов на согласование  главе администрации сельсовета.

20. Глава сельсовета в течение 10 рабочих дней  утверждает заключение.

21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента утверждения заключения направляет два экземпляра заключения инвестору, по одному экземпляру заключения иным лицам, подписавшим специальный инвестиционный контракт, и размещает заключение на Экономическом портале в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение к Порядку (рекомендуемый образ)

Информация об исполнении инвестором обязательств,

принятых по специальному инвестиционному контракту

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(указывается период мониторинга)

1. Информация об инвестиционном проекте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное наименование инвестора |  |
| 1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 1.3 | Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта |  |
| 1.4 | Наименование и адрес привлеченного лица |  |
| 1.5 | Полное наименование привлеченного лица (в случае его привлечения) |  |

2. Информация об исполнении обязательств, принятых по специальному

инвестиционному контракту, за период мониторинга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П/п | Наименование обязательства и пункт специального инвестиционного контракта, в котором указано соответствующее обязательство | Сведения о ходе исполнения обязательства за период мониторинга | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Информация о размере вложенных инвестиций на реализацию

инвестиционного проекта за период мониторинга

                                                               тысяч рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П/п | Наименование расходов | Размер расходов | Источник средств |
| 1 | Перечисляются понесенные расходы на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период |  |  |
| 2 |  |  |  |
| n |  |  |  |
| Итого: | |  |  |

Руководитель организации-инвестора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                     подпись                      инициалы, фамилия

М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации - привлеченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                                        подпись             инициалы, фамилия

М.П.  дата