**Постановление от «14» марта 2024г. №34 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год"**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «14» марта 2024г.                              №34

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами граждан

в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет»

Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

 за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района                                                                     Г.Д.Захаров

Приложение

к постановлению

Администрации

Косоржанского сельсовета

от 14.03.2024г. №34

**Отчет о реализации муниципальной программы Косоржанского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»  за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020 г. №95

Целью данной программы является:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Косоржанского сельсовета,

 - обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности,

Задачи программы:

- улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания населения;

-развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов Косоржанского сельсовета Косоржанского района Курской области по благоустройству;

-повышение уровня организации уличного освещения, увеличение протяженности освещенных улиц;

-организация озеленения территории и прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» проведены мероприятия по благоустройству прилегающей территории к административному зданию, скашивание сорной травы на территории поселения, спиливание аварийных деревьев.

 Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 3 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

      На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме  16162,34  руб.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области»

       На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год потрачено 1162,34 рублей.

   В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

1. «Мероприятия по благоустройству».

В рамках данного мероприятия предусматривались расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству.

-. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Данное мероприятие предусматривает выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

-Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Основными результатами реализации основного мероприятия   явилось:

- повышение удовлетворенности населения Косоржанского сельсовета Щигровского района  уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение санитарного состояния территории;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

2.  Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов ЖКХ.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

           А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В рамках муниципальной «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»  были запланированы средства бюджета в сумме  16162,34    рублей., освоены в сумме 1162,34 0 рублей или на 7,2 %.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По двум показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год  представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 3 целевых показателей своих плановых значений достигли 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-0

Целевого показателя 2 -1

Целевого показателя 3 -1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 2:3= 0,7. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 0:2=0 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Косоржанского сельсовета от 18.12.2023 №33-1-7 «О бюджете муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Косоржанском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области**»** | Администрация сельсовета | X | X | X | X | х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по благоустройству» | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |   |   |   |
|   | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования |   |   |   |   | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Для реализации данного мероприятияпроводились мероприятии по уборке снега.Окашевание территорий и вырубка поросли.благоустройство прилегающих территорий. |   |
|   | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |   |   |   |   | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.На сходах граждан проводилось информирование населения о необходи-мости очистки придворовых территорий от мусора.За отчетный период  проводились 3 субботника по уборке территории сльсовета |   |
|   | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»              |   |   |   |   | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Заключены договора на ремонт уличного освещения. | - |
| 1.2 | Основное  мероприятие 2.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 2 сходов | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Косоржанском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование      муниципальной   программы, подпрограммымуниципальной    программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных( руб.) | Фактическиерасходы ( руб.) |
| муниципальной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма      | всего                 | 16162,34 | 16162,34 | 1162,34 |
| федеральный бюджет | - | -  |   |
| областной бюджет  | - | - |   |
| бюджет района | - | - |   |
| бюджет поселения | 16162,34 | 16162,34 | 1162,34 |
| внебюджетные источники | - | - |   |
| Подпрограмма 1 | всего                 | 16162,34 | 16162,34 | 1162,34 |
| федеральный бюджет | - | -  |   |
| областной бюджет  | - | - |   |
| бюджет района | - | - |   |
| бюджет поселения | 16162,34 | 16162,34 | 1162,34 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение доступным и комфортным жильем

 и коммунальными услугами граждан

 в Косоржанском сельсовете Щигровского района

 Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель     (индикатор)    (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы,     подпрограммы муниципальной   программы | Обоснование отклонений  значений показателя    (индикатора) на конец   отчетного года      (при наличии) |
| 2021 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2021 годы»                                        |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения Косоржанского сельсовета Щигровского района  уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Улучшение санитарного состояния территории;  | процентов | 100 | 100 | 100 |   |
| 3 | Улучшение экологического состояния окружающей среды | процентов | 100 | 100 | 100 |                                - |