**Постановление от «14» марта 2024 г. №39 Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От  «14» марта 2024 г.                      №39

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района                                                              Г.Д.Захаров

Приложение

к постановлению

Администрации

Косоржанского сельсовета

от 14.03.2024г.  №39

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.**

**Раздел 1**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от  29.11.2022г.  № 109.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

В 2023 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2023 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение  должностного лица по ГО и ЧС;

- проведено 4 заседания КЧС и ОПБ:

1. О мерах по организации безаварийного пропуска  паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и состоянию ГТС;

2. О введении режима повышенной готовности.

3. О проведении противопаводковых мероприятий на территории Косоржанского сельсовета.

4. О подготовке к купальному сезону 2023 года.

5. О мерах по предупреждению, предотвращению и ликвидации бытовых пожаров на территории Косоржанского сельсовета.

6. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

7. О выработке конкретных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе на территории поселения.

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Косоржанского сельсовета было установлено  6 пожарных извещателей гражданам, относящимся к группе риска, а также установлено оборудование системы извещения о задымлении.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде и приобретены и установлены запрещающие знаки.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2023-2025годы»

         Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 были предусмотрены 1 основные  мероприятия:

 1.Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

2.Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

3. Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков  на водных объектах Косоржанского сельсовета Щигровского района

 Данное мероприятие выполнено на 100 % .

4. Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

**Раздел 3.**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

**Раздел 4.**

**. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 1000 руб., израсходовано 0 тыс. руб. (0 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.**

  Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1) количество выездов пожарных на пожары;

2) количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров.

3) количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

4) количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

   1.   Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

значение показателя (индикатора) 3равно 100;

значение показателя (индикатора) 4 равно 100;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э= 100 , что характеризует  эффективный уровень  реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. 3.            Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям  ССуз=100%

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Решением Собрания депутатов Косоржанского сельсовета  от 18.12.2023 №33-1-7 «О бюджете муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 Косоржанского сельсовета

 «Защита населения и территории от чрезвычайных

 ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

                                                                                                                                             безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2023-2025годы» | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности» | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением в целях сокращения случаев возгорания | В 2023 году проводилось обслуживание  ранее установленных пожарных извещателей | - |
|  |  |  |  |  |  | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Оформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период.  Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан. | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержа-ние высокой готовности сил и средств Косоржанского сельсовета | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Косоржанского сельсовета |  |
| 4 | Основное мероприятие 3  Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков  на водных объектах Косоржанского сельсовета Щигровского района | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | установка предупреждающих и запрещающих знаков  на водных объектах Косоржанского сельсовета Щигровского района | В 2023 были обновлены и установлены на всех водоемах знаки «Купаться запрещено» и знаки «Осторожно, тонкий лед» |  |
| 5. | Основное мероприятие 4  Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении. | Глава сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение профилактических мероприятий и повышение информированности населения об опасности на водных объектах | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

 муниципальной программы

Косоржанского сельсовета

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

 обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование       муниципальной    программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем   расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 1,0 | 1,0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2023-2025годы» | всего | 1,0 | 1,0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности»» | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Косоржанского сельсовета

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

 обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель      (индикатор)     (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Косоржанского сельсовета действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по пропаганде среди населения вопросов противопо-жарной безопасности»» | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Косоржанского сельсовета | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 3.2. | Количество изготовленных запрещающих знаков на воде | единиц | 6 | 6 | 6 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.