****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

от «05» апреля 2024 г. №50

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Косоржанского сельсовета

по итогам 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2023 года согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района Г.Д.Захаров

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Косоржанского сельсовета

 от «05» апреля 2024г. №50

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Косоржанского сельсовета**

**по итогам 2023 года.**

1. **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2023 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2023 года подготовлен на основании п. 5.7 постановления Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 №13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета».

В 2023 осуществлялась реализация девяти муниципальных программ:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы на 2021-2023 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»;

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2023-2025 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы»;

- "Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы".

Вышеуказанные муниципальные программы Косоржанского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023году (с учетом внесенных изменений) составил 987,4 тыс.рублей из которых:

средства областного бюджета – 0 рублей;

средства бюджета района – 0 рублей;

средств бюджета поселения – 987,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023году освоено 899,0 тыс.рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0. рублей;

средства бюджета района –0 рублей;

средств бюджета поселения – 899,0 тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 №13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Косоржанского сельсовета не принято. Реализация муниципальных программ Косоржанского сельсовета будет продолжена в 2024 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

По результатам оценки, эффективность реализации по четырем муниципальным программам признана высокой:

- Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы

- Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 г.г.

- Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы;

По пяти муниципальным программам признана удовлетворительной:

- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы;

 - Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанский сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы;

- «**Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном  образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области  на** 2023-2025 **годы**»,

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы».

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы».»

 Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программ.

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2023 году:

1. **«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»» за 2023 г.**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020 года №93.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2023 году нацелена на укрепление материально-технической базы Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

 - повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

 Проводилось обслуживание программного обеспечения «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Косоржанского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Косоржанского сельсовета, обслуживание и содержание служебного автомобиля.

 Ежемесячно оплачивались услуги связи.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

 -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

 -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 24.11.2020 года №96.

В течении 2023 года в муниципальную программу внесено1 изменение.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» в 2023 году направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы».

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 514,1 тыс. руб, в том числе:

 - по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы» в сумме 514,1 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась доплата к страховой пенсии по инвалидности лицу, осуществлявшему полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 514,1 тыс.руб, Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 514,1 тыс.руб. из местного бюджета.

 Эффективность реализации программы признана высокой.

1. **Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020 г. №95

Целью данной программы является:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Косоржанского сельсовета,

 - обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности,

Задачи программы:

- улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания населения;

-развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов Косоржанского сельсовета Косоржанского района Курской области по благоустройству;

-повышение уровня организации уличного освещения, увеличение протяженности освещенных улиц;

-организация озеленения территории и прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» проведены мероприятия по благоустройству прилегающей территории к административному зданию, скашивание сорной травы на территории поселения, спиливание аварийных деревьев.

 Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 3 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 16162,34 руб., освоены в сумме 1162,34 рублей или на 7,2 %.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа **«**Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета на 2023-2025годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 29.11.2022 г. № 107.

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета

 Задачи программы:

- повышения доверия граждан к правоохранительным органам,

- повышение уровня общественной безопасности,

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

 Утвержден план в сфере профилактики  правонарушений, разработаны  и  приняты  соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 3 заседания Общественной комиссии по профилактике правонарушений, на которых рассматривались вопросы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения, по профилактике и предупреждению правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контролю за исполнением наказаний.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: Снижение количества регистрируемых преступлений, недопущение прироста тяжких и особо тяжких преступлений, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, снижение уровня аварийности на дорогах поселения, повышение доверия общественности к деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления

Муниципальная программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

**5. Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 29.11.2022 № 108..

 Реализация муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы» в 2023 году нацелена на противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области от террористических и экстремистских актов.

 В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

 1. Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

4. Информирование населения муниципального образования Косоржанского сельсовета по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

5. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

 Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

 - Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.

 - Глава Администрации Косоржанского сельсовета принимал участие в обучающих семинарах по данной тематике.

 - разработан и утвержден планмероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2023 год.

- Организация целенаправленной разъяснительной работы с населением об уголовной и административной ответственности за националистические и экстремистские проявления.

 - Доведение до организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, «памятки о действиях персонала при угрозе и во время террористического акта». В 2023 году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму были достигнуты следующие результаты:

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Косоржанского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к диалог, а также достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

Невыполненное мероприятие -Приобретение и размещение стенда по профилактике экстремизма и терроризма на территории Косоржанского сельсовета снизил показатель эффективности реализации программы. означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании**

**«Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области**

**на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020г. №97

.

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2023 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Косоржанском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы

-совершенствование организационных, правовых и антикоррупционных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления глава, муниципальные служащие получают дополнительное профессиональное обучение, по итогам которых получены.

- Глава Администрации Косоржанского сельсовета принимал участие в заседании совета муниципальных образований Курской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

- Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации («Информационном вестнике Косоржанского сельсовета»).

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Косоржанского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Косоржанском сельсовете Щигровского района**

**на 2021-2023 годы»**

 Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2021-2023годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 24.11.2020г. №94.

 Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-­экономического развития Косоржанского сельсовета Щигровского района

 Задачи программы:

1. создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри­нимательства;
2. активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей и задач в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

 Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малому и среднему предпринимательству.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Косоржанского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности.

заключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

Невыполненное мероприятие -Приобретение и оформление стенда «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета» снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

**8. Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области**

**на 20123-2025годы**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 29.11.2022 № 109.

Целью данной программы является:

- Защита населения и территорий Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области ;

- Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

- Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил комплекс мероприятий, основными из которого являются:

- материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;

- организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

- организация проведения профилактической  работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

-приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах;

- обозначение потенциально опасных  участков водных  объектов  соответствующими  запрещающими знаками;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности на сходах граждан.

В 2023 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасного поведения на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно! Тонкий лед»;

- в 8 многодетных семьях установлены пожарные извещатели.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности многодетных семей от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Организация и содержание мест захоронения**

**в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы»**

Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «23» ноября 2018 г. №106.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников,

-создание оптимальных условий жителям Косоржанского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений;

-расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан.

 В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

 - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

 -содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

 - создание благоприятных условий при посещении родственниками могил, а именно: был завезен песок для уборки могил, отведено место для складирования старых венков и цветов.

 - приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ, а именно: проводилась обрезка сухостойных деревьев и кустарников, опашка территории кладбищ в с.Косоржа.

Для достижения поставленных целей и задач в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В течении года проводилась работа по благоустройству мест захоронения:

 - производился вывоз мусора, завоз песка;

- проведена работа организация водоснабжения (производилось благоустройство ближайшего источника водоснабжения);

производилась очистка подъездных путей в зимний период.

В рамках муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы» были запланированы средства бюджета в сумме 68400рублей, освоены в сумме 0 рублей или на 0 %., что обусловлено переплатой сумм налога в 2022году.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

**Заключительные положения.**

Муниципальные программы Косоржанского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 **Приложение № 1**

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемуниципальной программы  | Мероприятия план | Мероприятия факт | **Выполнение запланированных мероприятий** | Показатели план | Показатели и индикаторыфакт | **Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей** | **Уровень финансового обеспечения программы** | **Полученная** **общая оценка муниципальной программы, %** | Качественная характеристика программы |
| 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы на 2021-2023 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»; | 3 | 3 | **100** | 3 | 3 | **100** | **100** | **100** | **Эффективность на высоком уровне** |
| 2 | Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета на 2021-2023 годы | 1 | 1 | **100** | 1 | 1 | **100** | **100** | **100** | **Эффективность на высоком уровне** |
| 3 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»; | 3 | 3 | **100** | 3 | 3 | **100** | **0** | **0** | **Эффективность** **удовлетворительный уровень** |
| 4 |  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»; | 3 | 3 | **100** | 3 | 3 | **100** | **100** | **100** | **Эффективность** **удовлетворительный уровень** |
| 5 |  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»; | 2 | 2 | **100** | 3 | 3 | **100** | **100** | **100** | **Эффективность** **удовлетворительный уровень** |
| 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2023-2025 годы | 3 | 3 | **100** | 3 | 3 | **100** | **0** | **0** | **Эффективность** **удовлетворительный уровень** |
| 7 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского районана 2021-2023 годы» | 4 | 4 | **100** | 3 | 3 | **100** | **0** | **100** | **Эффективность** **удовлетворительный уровень** |
| 8 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»; | 4 | 4 | **100** | 4 | 4 | **100** | **100** | **100** | **Эффективность на высоком уровне** |
| 9 | «Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы | 2 | 2 | **100** | 2 | 2 | **100** | **0** | **85** | **Эффективность** **на высоком уровене** |