****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «28» февраля 2025 г. № 33

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Использование

и охрана земель МО «Косоржанский сельсовет»

на период 2024 - 2026 г.г.» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель МО «Косоржанский сельсовет» на период 2024 - 2026 г.г.» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района Г.Д.Захаров

Приложение

к постановлению

Администрации

Косоржанского сельсовета

от 28.02.2025г. № 33

**Отчет о реализации муниципальной программы Косоржанского сельсовета**

**«Использование и охрана земель МО «Косоржанский сельсовет»**

**на период 2024 - 2026 г.г.» за 2024 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Использование и охрана земель МО «Косоржанский сельсовет» на период 2024 - 2026 г.г.» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «12» декабря 2023 года №113.

Программа «Использование и охрана земель Косоржанского сельсовета Щигровского района на период 2024-2026 г.г.» направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики сельского поселения.

Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и охраны земель на территории поселения являются: законность и открытость деятельности администрации Косоржанского сельсовета, подотчетность и подконтрольность, эффективность.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения,

- инвентаризация земель

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

1) улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения, сохранение природы населенных пунктов поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

2) повышение эффективности использования и охраны земель сельского поселения;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

В рамках программы предусмотрено выполнение основных мероприятий:

1. Разъяснение гражданам норм земельного законодательства;

2) Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора, в том числе несанкционированных свалок, окашивание общественных территорий;

3) Проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов (субботники);

4) Озеленение территории сельского поселения;

5) Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот;

6) Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки ;

7) Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использованием земельных участков.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году приведены в Приложении №1 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2024 году денежные средства не предусматривались.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2024 году предусмотрено исполнение 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По показателю «Количество ликвидированных стихийных свалок» - была ликвидирована 1 свалка – 100%.

По показателю «Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта» - проведено 5 субботников, на которых места общего пользования были убраны и содержались в порядке в течении года – 100%.

По показателю «Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот» - не было выявлено – 0%.

По показателю «Выявление фактов самовольного занятия земельных участков»- не было выявлено – 0%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности)- 50%;

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) – 0%;

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов) – 0%.

С учетом данных результатов в 2024 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель МО «Косоржанский сельсовет» на период 2024 - 2026 г.г.» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Косоржанского сельсовета от 19.12.2024г. №49-1-7 «О бюджете муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2025год.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Использование и охрана земель МО

«Косоржанский сельсовет»

на период 2024 - 2026 г.г.» за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разъяснение гражданам норм земельного законодательства | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Разъяснения осуществляется через социальные сети (официальная страница ВКонтакте), официальный сайт Администрации, на сходах граждан. | Выполнено без затрат денежных средств |  |
| 2 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора, в том числе несанкционированных свалок, окашивание общественных территорий | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Убрана 1 свалка, регулярное окашивание общественных территорий | Выполнено без затрат денежных средств |  |
| 3 | Проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов (субботники) | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение субботников и месячников по очистке территории | Выполнено без затрат денежных средств |  |
| 4 | Озеленение территории сельского поселения | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Высадка цветов в местах общественных территорий | Выполнено без затрат денежных средств | - |
| 5 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не выявлено | Выполнено без затрат денежных средств |  |
| 6 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки |  |  |  |  | Не выявлено | Выполнено без затрат денежных средств |  |
| 7 | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использованием земельных участков |  |  |  |  | Проводится периодически | Выполнено без затрат денежных средств |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Использование и охрана земель МО

«Косоржанский сельсовет»

на период 2024 - 2026 г.г.» за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы за 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей 2024 год | | |
| план | факт | % выполения |
| **1** | Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 1 | 1 | 100 |
| **2** | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | % | 10 | 10 | 100 |
| **3** | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | % | 5 | 0 | 0 |
| **4** | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | **%** | 1 | 0 | 0 |