****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «09» апреля 2020 г. № 40

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Косоржанского сельсовета

по итогам 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2019 года согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района А.П.Иголкина

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Косоржанского сельсовета

 От «09» апреля 2020г. №40

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Косоржанского сельсовета**

**по итогам 2019 года.**

1. **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2019 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2019 года подготовлен на основании п. 5.7 постановления Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета».

В 2019 осуществлялась реализация девяти муниципальных программ:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы на 2017-2020 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»;

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»;

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2017-2019 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»;

- «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы»;

- "Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы".

Вышеуказанные муниципальные программы Косоржанского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году (с учетом внесенных изменений) составил 918091 рублей (26,1 % расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 0 рублей;

средства бюджета района – 0 рублей;

средств бюджета поселения – 918091,43 рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 893894 рублей (26,8 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 0. рублей;

средства бюджета района –0 рублей;

средств бюджета поселения – 893894,93 рублей

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 №13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Косоржанского сельсовета не принято. Реализация девяти муниципальных программ Косоржанского сельсовета будет продолжена в 2020 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы | 100 | 100 |
| 2. | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы» | 100 | 13,2 |
| 3. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2021годы | 100 | 100 |
| 4 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» | 0 | 0 |
| 5. | **Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2017-2019 годы** | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы | 100 | 100 |
| 7. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы | 0 | 0 |
| 8. | Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г. | 100 | 100 |
| 9 | Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы | 100 | 73,2 |

По результатам оценки, эффективность реализации по шести муниципальным программам признана высокой:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанский сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»»

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2021 годы»,

- Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.;

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы»

- «Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы»

По трем муниципальным программам признана удовлетворительной:

- «**Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном  образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2017-2019 годы**»,

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы».»

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы».

 Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2019 году:

1.Муниципальная программа

"Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы"

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «14» ноября 2016 года №108.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» в 2019 году нацелена на укрепление материально-технической базы Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

 - повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

 Проводилось обслуживание программного обеспечения «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Косоржанского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Косоржанского сельсовета

 Ежемесячно оплачивались услуги связи.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

 -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании**

**«Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «25» апреля 2014 года № 12.

Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2019 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Косоржанском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы

-совершенствование организационных, правовых и антикоррупционных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 1 муниципальный служащий получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Основные проблемы совершенствования организационно-правовых и финансово-экономических основ местного самоуправления».

- Глава Администрации Косоржанского сельсовета принимала участие в заседании совета муниципальных образований Курской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

- Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации («Информационном вестнике Косоржанского сельсовета»).

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Косоржанского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

**3.Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области**

**на 2019-2021годы**

 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2021годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «15» декабря 2017 г. №144.

Целью данной программы является:

- Защита населения и территорий Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области ;

- Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

- Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил комплекс мероприятий, основными из которого являются:

- материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;

- организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

- организация проведения профилактической  работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

-приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах;

- обозначение потенциально опасных  участков водных  объектов  соответствующими  запрещающими знаками;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности на сходах граждан.

В 2019 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасного поведения на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно!Тонкий лед»;

- в 7 многодетных семьях установлены пожарные извещатели.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности многодетных семей от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа **«**Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета на 2017-2019 годы» » утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «08» ноября 2016г. № 105.

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета

 Задачи программы:

- повышения доверия граждан к правоохранительным органам,

- повышение уровня общественной безопасности,

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

Утвержден план в сфере профилактики  правонарушений, разработаны  и  приняты  соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 4 заседания Общественного совета по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в размере 1000 рублей.

Невыполненное мероприятие -Приобретение и размещение стенда «Профилактика правонарушений и преступлений» снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

**5. Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»**

 Муниципальная программа « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «08» ноября 2016г. №104.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Информирование населения муниципального образования

Косоржанского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

4.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

 Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма осуществляется по четырем основным направлениям:

 • создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

 • осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов ;

 • развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

* популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

  В 2019 году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму были достигнуты следующие результаты:

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Косоржанского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

Невыполненное мероприятие - Приобретение и размещение стенда по профилактике экстремизма и терроризма на территории Косоржанского сельсовета снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «30» октября 2014 г. №38

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Косоржанского сельсовета;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Косоржанского сельсовета.

Задачи программы:

- организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»» средства бюджета в сумме **8853,00** рублей Косоржанского сельсовета были направлены на мероприятия по благоустройству прилегающей территории к административному зданию, скашивание сорной травы на территории поселения, спиливание аварийных деревьев.

 Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

 В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов: -- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- повышение удовлетворенности населения Косоржанского сельсовета Щигровского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение санитарного состояния территории;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Косоржанском сельсовете Щигровского района**

**на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «18» декабря 2017г. №154.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-­экономического развития Косоржанского сельсовета Щигровского района

 Задачи программы:

1. создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри­нимательства;
2. активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Для достижения поставленных целей и задач в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

 Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Косоржанского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности заключается в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев насе­ления.

Невыполненное мероприятие -Приобретение и оформление стенда «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета» снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020г.г.» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «25» сентября 2017г. № 87.

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для роста благосостояния граждан: получателей мер социальной поддержки.

 Задачи программы:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельным категориям населения.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась доплата к страховой пенсии по инвалидности лицу, осуществлявшему полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2019 году предусматривалось в сумме 197062,75 руб. Фактически на реализацию мероприятий программы
в 2019 году направлены средства в сумме 197062,75 руб. из местного бюджета.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Организация и содержание мест захоронения**

**в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы»**

Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «23» ноября 2018 г. №106.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников,

-создание оптимальных условий жителям Косоржанского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений;

-расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан.

Задачи программы:

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

-проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующих кладбищах.

-содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Для достижения поставленных целей и задач в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В течении года проводилась работа по благоустройству мест захоронения:

 - производился вывоз мусора, завоз песка;

- проведена работа организация водоснабжения (производилось благоустройство ближайшего источника водоснабжения);

производилась очистка подъездных путей в зимний период.

Проведена работа по определению границ, формированию и по постановке на кадастровый учет земельного участка под кладбищем с.Косоржа.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Заключительные положения.**

Муниципальные программы Косоржанского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».