****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСОРЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От «08» апреля 2022 г. №55.1

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Косоржанского сельсовета

по итогам 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Косоржанский сельсовет», Администрация Косоржанского сельсовета Щигровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2021 года согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Косоржанского сельсовета

Щигровского района Г.Д.Захаров

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Косоржанского сельсовета

 От «08» апреля 2022г. №55.1

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Косоржанского сельсовета**

**по итогам 2021 года.**

1. **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2021 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета по итогам 2021 года подготовлен на основании п. 5.7 постановления Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета».

В 2021 осуществлялась реализация десяти муниципальных программ:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы на 2021-2023 годы в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области»;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»;

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области 2020-2022 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы»;

- "Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы";

- «Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы».

Вышеуказанные муниципальные программы Косоржанского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 № 13.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021году (с учетом внесенных изменений) составил 877,8 тыс.рублей (27 % расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 0 рублей;

средства бюджета района – 0 рублей;

средств бюджета поселения – 877,8 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021году освоено 870,3 тыс.рублей (26,8 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 0. рублей;

средства бюджета района –0 рублей;

средств бюджета поселения – 870,3 тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 28.02.2018 №13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Косоржанского сельсовета не принято. Реализация муниципальных программ Косоржанского сельсовета будет продолжена в 2021 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Косоржанского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы | 100 | 100 |
| 2. | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | 100 | 0 |
| 3. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2021годы | 100 | 0 |
| 4 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы» | 100 | 0 |
| 5. | **Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области  на** 2020-2022 **годы** | 100 | 0 |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы | 100 | 16,2 |
| 7. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района 2021-2023 годы | 100 | 0 |
| 8. | Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 г.г. | 100 | 100 |
| 9 | Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы | 100 | 100 |
| 10 | Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы | 100 | 100 |

По результатам оценки, эффективность реализации по шести муниципальным программам признана высокой:

- Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы

- Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы

- Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 г.г.

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2021 годы;

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанский сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы;

По четырем муниципальным программам признана удовлетворительной:

 - Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы;

- «**Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном  образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области  на** 2020-2022 **годы**»,

- «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы».

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы».»

 Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2021 году:

1. **«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»» за 2021 г.**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020 года №93.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2021 году нацелена на укрепление материально-технической базы Администрации Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

 - повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

 Проводилось обслуживание программного обеспечения «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Косоржанского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Косоржанского сельсовета

 Ежемесячно оплачивались услуги связи.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

 -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

 -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности

2. Муниципальная программа

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании**

**«Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области**

**на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020г. №97.

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2021 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Косоржанском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы

-совершенствование организационных, правовых и антикоррупционных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 1 муниципальный служащий получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получен диплом о профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками».

- Глава Администрации Косоржанского сельсовета принимал участие в заседании совета муниципальных образований Курской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

- Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации («Информационном вестнике Косоржанского сельсовета»).

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Косоржанского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021году с удовлетворительным уровнем эффективности.

**3. Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области**

**на 2019-2021годы**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 15.12.2017 № 144.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

В 2021 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2021 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение должностного лица по ГО и ЧС;

- проведено 7 заседания КЧС и ОПБ:

1. О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и состоянию ГТС;

2. О введении режима повышенной готовности.

3. О проведении противопаводковых мероприятий на территории Косоржанского сельсовета.

4. О подготовке к купальному сезону 2021года.

5. О мерах по предупреждению, предотвращению и ликвидации бытовых пожаров на территории Косоржанского сельсовета.

6. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

7. О выработке конкретных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе на территории поселения.

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Косоржанского сельсовета было установлено 6 пожарных извещателей гражданам, относящимся к группе риска, а также установлено оборудование системы извещения о задымлении.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде и приобретены и установлены запрещающие знаки.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2021-2021 годы»

 Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 были предусмотрены 1 основные мероприятия:

 1.Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

2.Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

3. Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Косоржангского сельсовета Щигровского района

 Данное мероприятие выполнено на 100 % .

4. Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

С учетом данных результатов в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа **«**Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета на 2020-2022годы» » утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 25.11.2019 г. № 118.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Косоржанского сельсовета

 Задачи программы:

- повышения доверия граждан к правоохранительным органам,

- повышение уровня общественной безопасности,

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде были предусмотрены следующие мероприятия:

Утвержден план в сфере профилактики  правонарушений, разработаны  и  приняты  соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 4 заседания Общественного совета по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами добровольных народных формирований. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021году предусматривалось в размере 1000 рублей.

Невыполненное мероприятие - Приобретение и размещение стенда «Профилактика правонарушений и преступлений» снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2021году с удовлетворительным уровнем эффективности.

**5. Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020 – 2022 годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 25.11.2019 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Информирование населения муниципального образования

Косоржанского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

4.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

 Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма осуществляется по четырем основным направлениям:

 • создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

 • осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов ;

 • развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

* популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

  В 2021году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму были достигнуты следующие результаты:

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Косоржанского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

Невыполненное мероприятие - Приобретение и размещение стенда по профилактике экстремизма и терроризма на территории Косоржанского сельсовета снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

**6. Муниципальная программа Косоржанского сельсовета**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Косоржанском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «24» ноября 2020 г. №95

Целью данной программы является:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Косоржанского сельсовета,

 - обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности,

Задачи программы:

- улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания населения;

-развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов Косоржанского сельсовета Косоржанского района Курской области по благоустройству;

-повышение уровня организации уличного освещения, увеличение протяженности освещенных улиц;

-организация озеленения территории и прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» средства бюджета в сумме 484,93 рублей Косоржанского сельсовета были направлены на мероприятия по благоустройству прилегающей территории к административному зданию, скашивание сорной травы на территории поселения, спиливание аварийных деревьев.

 Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Косоржанском сельсовете Щигровского района**

**на 2021-2023 годы»**

 Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Косоржанском сельсовете Щигровского района на 2021-2023годы» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 24.11.2020г. №94.

 Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-­экономического развития Косоржанского сельсовета Щигровского района

 Задачи программы:

1. создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри­нимательства;
2. активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей и задач в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

 Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малому и среднему предпринимательству.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Косоржанского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности.

заключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

Невыполненное мероприятие -Приобретение и оформление стенда «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Косоржанского сельсовета» снизил показатель эффективности реализации программы**,** что означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г»**

Муниципальная программа Косоржанского сельсовета «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от 24.11.2020 года №96.

В течении 2021 года в муниципальную программу внесено1 изменение.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Косоржанского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» в 2021 году направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы».

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 391773,48 руб, в том числе:

 - по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы» в сумме 391773,48 руб.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась доплата к страховой пенсии по инвалидности лицу, осуществлявшему полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 391773,48 руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 391773,48 руб. из местного бюджета.

 Эффективность реализации программы признана высокой.

1. **Муниципальная программа**

**«Организация и содержание мест захоронения**

**в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы»**

Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронения в Косоржанском сельсовете на 2019-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «23» ноября 2018 г. №106.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников,

-создание оптимальных условий жителям Косоржанского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений;

-расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан.

Задачи программы:

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

-проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующих кладбищах.

-содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Для достижения поставленных целей и задач в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В течении года проводилась работа по благоустройству мест захоронения:

 - производился вывоз мусора, завоз песка;

- проведена работа организация водоснабжения (производилось благоустройство ближайшего источника водоснабжения);

производилась очистка подъездных путей в зимний период.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.

1. **«Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025гг.» за 2021 г.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» была утверждена постановлением Администрации Косоржанского сельсовета от «25» марта 2020г. №36

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Косоржанский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Задачи программы:

- создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры

В 2021 в целях создания условий для массового отдыха и занятий спортом детей была построена детская площадка.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования планировалось дальнейшее обустройство 4 контейнерных площадок.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде были предусмотрены основные мероприятия:

 1. Современный облик сельской территории, в рамках данного мероприятия была построена детская площадка.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

2. Благоустройство сельской территории, в рамках данного мероприятия произведено обустройство 4 контейнерных площадок.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

С учетом данных результатов в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

1. **Заключительные положения.**

Муниципальные программы Косоржанского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».